Отчет

о результатах деятельности стажировочной площадки МБОУ СОШ№8 г.Кызыла РТ за 2023-2024 учебный год.

| - Наименование организации: МБОУ СОШ№8 г.Кызыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тема стажировочной площадки: Реализация модели наставничества «Учитель - учитель», «Учитель - ученик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сроки реализации: 03.11.2023-03.11.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной стажировочной площадки (далее - РСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации программы: |  |  |  |  |  | https://school8-kyzyl.rtyva.ru/ |  |  |  |  |  |
| - Социальные партнеры, принимающие участие в реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |  |  | Функции в программе |  |  |  |  |  |
| ГМО педагогов - мужчин г.Кызыла |  |  |  |  |  | Совместное проведение с педагогами мероприятий с целью подготовки реализации дорожной карты РСП на базе МБОУ СОШ№8 |  |  |  |  |  |
| ТувГУ (кафедра педагогики-психологии) |  |  |  |  |  | Курируемая образовательная организация |  |  |  |  |  |
| - Отчет о ходе реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия |  |  | Сроки реализации |  |  |  | Выполнено/не выполнено |  |  |  |  |
| Семинар на базе ТИРО по теме РСП «Современные технологии наставничества в ОО», (Кужугет Ч.Б., Ламажай Н.Д., Тулуш М.А.). |  |  | 24.08.2023 |  |  |  | Распространение опыта |  |  |  |  |
| Всероссийский конкурс «Лучший практики наставничества», (Кужугет Ч.Б.) |  |  | 17-18.11.2023 |  |  |  | Благодарность финалиста Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» (ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения») |  |  |  |  |
| Практическое занятие «Сопровождение участников КПМ и реализация индивидуальной профессиональной траектории роста педагога» (Кужугет Ч.Б.) |  |  | 22.11.2023 |  |  |  | Распространение опыта |  |  |  |  |
| Круглый стол «Итоги года «Педагога и наставника». (Наставники, наставляемые) |  |  | 29.12.2023 |  |  |  | Распространение опыта |  |  |  |  |
| Стажировочная площадка «Мастерская по наставничеству». (Дьяченко Н.В., Кужугет Ч.Б., Ламажай Н.Д., Тулуш М.А., Кужугет А.Ч., Тумат Б.Х.) |  |  | 13.01.2024 |  |  |  | Сертификаты участникам |  |  |  |  |
| КПМ «Учитель года-2024» в номинации «Лучший наставник - 2024г.»., (Тулуш М.А.) |  |  | 29-30.01.2024 |  |  |  | Диплом 1 степени |  |  |  |  |
| Педагогический бал к закрытию Года педагога и наставника. (Педагоги-наставники) |  |  | 26.01.2024 |  |  |  | Чествование лучших педагогов-наставников |  |  |  |  |
| Семинар «Проектирование урока по требованиям ФГОС». (Кужугет Ч.Б.) |  |  | 27.02.2024 |  |  |  | Распространение опыта |  |  |  |  |
| Дни открытых дверей - открытые уроки, мастер-классы. (Педагоги-наставники) |  |  | 01-25.03.2024 |  |  |  | Распространение опыта |  |  |  |  |
| Марафон открытых уроков молодых учителей., (молодые учителя) |  |  | 02-25.04.2024 |  |  |  | Рост профессионального потенциала молодых педагогов |  |  |  |  |
| Респ.этап КПМ «Лучший наставник»., (Тулуш М.А.) |  |  | 01.04.2024 |  |  |  | Диплом 2 степени |  |  |  |  |
| Обмен опытом по теме РСП «День открытых дверей муниципальных методических служб» «Кто такие наставники? Реализация наставничества из опыта МБОУ СОШ№8 г.Кызыла» (на базе МБОУ гимназия №9 г.Кызыла), Кужугет Ч.Б |  |  | 26.04.2024 |  |  |  | Распространение опыта |  |  |  |  |
| Через внеурочную деятельность введены следующие курсы: «Основы педагогики», «Основы психологии», «Педагогическая практика». |  |  | 2023-2024 |  |  |  | Реализация РП внеурочной деятельности ППкласса |  |  |  |  |
| Участие обучающихся ППкласса в мероприятиях разного уровня |  |  | 2023-2024 |  |  |  | Приняли участие 2 обучающихся 10 «А» класса (Аскиров Максим, Анциферова Екатерина)Региональный дистанционный конкурс видеоуроков для обучающихся; Принял участие 1 обучающийся из 11 «А» класса (Жилкина Софья).Региональный Конкурс медиавизиток среди обучающихся; Принимали участие 10-11 классы (ППК).День открытых дверей по психолого-педагогической направленности для абитуриентов; Защиты проектной работы была организована в марте прошлого учебного года (март 2023).Организация и проведение итоговой аттестации учащихся 11 классов ПППК в форме защиты проектной работы; В заочном этапе вошли в пятерку лучших. На очном этапе заняли 2 место (Жилкина Софья, 11 «А», Анциферова Екатерина, 11 «А»). Организация и проведение регионального дистанционный конкурса проектных работ среди обучающихся ПППК; Приняли участие 2 обучающихся (Жилкина Софья, 11 «А», Анциферова Екатерина, 11 «А»).Организация и проведение регионального конкурса эссе среди обучающихся 9-11 классов; Принимал участие 10 «А» класс. 22.03.2024г.Организация и проведение республиканской очной квест-игры; В 2023-24 учебном году обучающиеся ППК закреплены как помощники классного руководителя за 5-ми классами; В плане на 25.04.2024 в дистанционном формате с КГПУ им. В.П. Астафьева.; В рамках сетевого взаимодействия с ТувГУ с кафедрой педагогики и психологии (через внеурочную деятельность «Основы педагогики», «Основы психологии»); педагогическая практика в летний период согласно учебного плана (10 класс); Отборочный тур: - Тихонова Алина (10 «А»), 67 б., - Гагарин Дмитрий (10 «А»), 69,3 б, Анциферова Екатерина (10 «А», 64,67 б) В очном этапе: - Гагарин Дмитрий (10 «А») – диплом 3 степени, - Анциферова Екатерина (10 «А») – диплом 2 степени.Организация участия обучающихся во всех этапах олимпиад и конкурсов по педагогике и психологии; В заочном этапе конкурса проектных работ обучающиеся ПППК вошли в пятерку лучших. На очном этапе заняли 2 место (Жилкина Софья, 11 «А», Анциферова Екатерина, 11 «А»). В конкурсе эссе приняли участие 2 обучающихся (Жилкина Софья, 11 «А», Анциферова Екатерина, 11 «А»). Олимпиада по перагогике: Отборочный тур: - Тихонова Алина (10 «А»), 67 б., - Гагарин Дмитрий (10 «А»), 69,3 б, Анциферова Екатерина (10 «А», 64,67 б) В очном этапе: - Гагарин Дмитрий (10 «А») – диплом 3 степени, - Анциферова Екатерина (10 «А») – диплом 2 степени.Мониторинг участия обучающихся в педагогических олимпиадах, профильных школах, тематических лагерях; |  |  |  |  |
| - Результат деятельности РСП в соответствии с уровнем реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результат |  |  |  |  |  | Достигнут/не достигнут |  |  |  |  |  |
| Вовлечение педагогов школы в реализацию программы |  |  |  |  |  | Педагоги-наставники школы |  |  |  |  |  |
| Трансляция опыта образовательным организациям муниципалитета, республики |  |  |  |  |  | По плану РСП |  |  |  |  |  |
| Издание учебно-методического пособия |  |  |  |  |  | Запланировано на 2п/г 2025 года. |  |  |  |  |  |
| - Транслируемость результатов в рамках деятельности РСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Названия мероприятия | Дата и место проведения | Уровень | Форма проведения |  | Количество учебных занятий |  |  | Категория работников системы образования |  | Количество работников системы образования | Ссылка на сайт |
|  |  |  |  |  | практические |  |  | Иные формы (указать) |  |  |  |
| Мастер-классы на темы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Проектирование урока по требованиям ФГОС», Кужугет Ч.Б. | МБОУ СОШ№8 | Муниципальный | Мастер-класс |  | 1 |  |  |  | Молодые учителя школ г.Кызыла | 30 |  |
| «Оформление документов педагогического расследования в ОО» | ДпО мэрии г.Кызыла | муниципальный | Практическое занятие |  | 1 |  |  |  | Молодые социальные педагоги, зам.директора по ВР школ г.Кызыла | 25 |  |
| «Сопровождение участников КПМ и реализация индивидуальной профессиональной траектории роста педагога» | ТИРО и ПК РТ | республиканский | Практическое занятие |  | 1 |  |  |  | Заместители директоров , директора школ | 27 |  |
| «Сопровождение обучающихся ППклассов». | ТИРО и ПК РТ | республиканский | выступление |  | 1 |  |  |  | Заместители директоров |  |  |
| «Сопровождение детей Юнармии» | МБОУ СОШ №8 | муниципальный | Мастер-класс |  | 1 |  |  |  | Педагоги-мужчины школ г.Кызыла | 30 |  |
| Сопровождение детей группы «риска» | МБОУ СОШ №8 | муниципальный | Мастер-класс |  | 1 |  |  |  | Педагоги-мужчины школ г.Кызыла | 30 |  |
| «Организация работы ШМП» | МБОУ СОШ №8 | муниципальный | Мастер-класс |  | 1 |  |  |  | Педагоги-мужчины школ г.Кызыла | 30 |  |
| «Профилактика профессионального выгорания педагогов» | МБОУ СОШ №8 | муниципальный | Мастер-класс |  | 1 |  |  |  | Педагоги-мужчины школ г.Кызыла | 30 |  |
| Представление опыта работы РСП на научно-методических мероприятиях; Проведение сетевого педагогического совета | Обмен опытом по теме РСП «День открытых дверей муниципальных методических служб» «Кто такие наставники? Реализация наставничества из опыта МБОУ СОШ№8 г.Кызыла» (на базе МБОУ гимназия №9 г.Кызыла), Кужугет Ч.Б | межмуниципальный | Доклад |  | 1 |  |  |  | Педагоги – наставник школ г.Кызыла, Кызылского, Тес-Хемского кожуунов. | 25 |  |
| Наличие публикаций (статей) по теме стажировочной площадки в научно-методических и периодических изданиях | Планируется публикация статьи в журнале «Башкы» (2 п/г). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масштабность реализации программ (количество образовательных организаций, которые сопровождают ОО) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Издание продуктов деятельности (методических рекомендаций, программ и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукт (с указанием ссылки сайта ОО) |  |  |  | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |  |  |  |  |  |  |  |
| Издание учебно-методического пособия |  |  |  | Данное пособие представляет собой методические разработки уроков, общешкольных мероприятий с применением …, которые могут быть использованы … |  |  |  |  |  |  |  |
| На стадии разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор                             Н.В.Дьяченко

Исп. Кужугет Ч.Б. (89232649396)