Приложение №1

к приказу№14 МБОУ «СОШ №8

города Кызыла»

от 09.09.2025

Дорожная карта

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

в МБОУ СОШ № 8 г.Кызыла

в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | апрель 2024 |  |  | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2024 |  |  | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению | Рабочая группа Цыганенко Н.В. зам.директора по УВР, зав. по НМР Кужугет Ч.Б. | Ноябрь 2024 |  |  | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа Дьяченко Н.В., директор | Ноябрь 2024 |  |  | Разработана дорожная карта |
| - ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Критерий: ЗНАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Включение в основную образовательную программу учебных планов различных профилей обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Предоставление обучающимся в соответствии с требованиями ФГОС СОО возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору | Цыганенко Н.В. зам.директора по УВР Монгуш О.С. педагог - библиотекарь | До 01.08.2024 |  |  | Обеспечение реализации обучающимися профильного обучения, реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости) |
| 1.2 | Включение в учебные планы предметов для углублённого изучения | Цыганенко Н.В. зам.директора по УВР | Июль – август 2025 |  |  | Учебные планы, содержащие предметы углубленного изучения 10-11 классы |
| 1.3. | Используемых при проведении контрольных и проверочных работ измерительных материалов, обеспечение включения в измерительные материалы заданий в формате ЕГЭ, ОГЭ, проферяющих знания и умения, предусмотренные кодификаторами проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена (ФИПИ). Контроль соблюдения требований локальных актов, регламентирующих формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацию обучающихся. | Цыганенко Н.В. зам.директора по УВР | Сентябрь – май 2025 |  |  | Повышение объективности оценки образовательных результатов |
| 1.4. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | Буянды Б.В., Тулуш С.В., педагог-психолог |  | Сентябрь – май 2025 | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |
| 1.5. | Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. · Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях | Кужугет Ч.Б. |  | Сентябрь – май 2025 | Увеличения количества участников олимпиады на региональном уровне |  |
| 1.6. | Привлечение узких специалистов для работы с обучающимися с ОВЗ | Дьяченко Н.В., директор |  | Сентябрь 2024 г.– август 2025 г. | Наличие в учреждении логопеда и учителя-дефектолога, психолога |  |
|  | 2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организовать участие в реализации проекта: «Юнармия»; - продолжить работу школьного военно-патриотического клуба | Тулуш М.А., организатор ОБЖ | Сертябрь-май 2025г. |  |  | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект |
|  | 3.Критерий ТВОРЧЕСТВО |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расширить программ направления в рамках ДОП (не менее 4) | Кужугет А.Б., заместитель директора по ВР | май 2025 |  |  | Увеличение доли обучающихся, которые охвачены дополнительными образованием |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений - создание школьного театра | Кужугет А.Б., заместитель директора по ВР | Сентябрь 2024 |  |  | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение обучающихся в творческую деятельность |
| 4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание профильных предпрофессиональных классов | Цыганенко Н.В., заместитель директора по УВР | Май 2025 |  |  | Созданы профильные классы |
| 5. Критерий ЗДОРОВЬЕ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Увеличение количества школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ | Кужугет А.Б., заместитель директора по ВР | Сентябрь 2024г.-май 2025 г. |  |  | Наличие общешкольной программы по организации просветительских мероприятий по ЗОЖ, профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств |
| 5.2. | Привлечение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). | Дьяченко Н.В., директор | Сентябрь 2024г.-май 2025 г. |  |  | Увеличение доли обучающихся посещающие дополнительные образовательные услуги в области физической культуры и спорта |
| 5.3. | Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | Кужугет А.Б., заместитель директора по ВР | Сентябрь 2024г.-май 2025 г. |  |  | Увеличение доли обучающихся, получивших знак отличия ГТО |
| 6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Кужугет Ч.Б. | Март - май 2024 |  |  | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| 6.2. | Организация участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | Кужугет Ч.Б, | Сентябрь 2024 |  |  | Участники конкурсов профессионального мастерства |
| 7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Активизировать деятельность школьного коворкинга | заместитель директора по ВР | Сентябрь-май 2025г. |  |  | Создание комфортной образовательной среды |
| 8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА (по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 12 баллов) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Кужугет А.Х. | Январь 2025 |  |  | Вовлечение -педагогического состава 100% -обучающихся до 20% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Кужугет А.Х. | Сентябрь –август 2024/2025 |  |  | 60% обучающихся и 100% педагогов зарегистрированы на платформе «Сферум» |
| - РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление опыта работы по направлению «Профориентация» «Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования» |  | Январь 2025 |  |  | Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты |  | Май 2025 |  |  | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |  | По плану |  |  | Результаты самодиагностики |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2025-2026 гг. |  | Май 2025 |  |  | Чек-лист, дорожная карта |